| Tên Sinh Viên | Nguyễn Công Gia Huy |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-163 |
| Lớp | HN-K24-CNTT2 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý học tập cá nhân |
| Ngày nộp |  |

Mục lục

1. Sprint Planning & Product Backlog	3

1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)	3

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story	3

1.3 Definition of Done (DoD)	5

1.4 Estimation – Planning Poker	5

2.  Kanban Board	6

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task	6

2.2 Kanban Board	8

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog	9

3.1 Phân tích rủi ro	9

3.2 MoSCoW	10

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử	11

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)	11

4.2 Các kịch bản thử nghiệm	14

4.3 Bug giả lập	14

5. Tiến độ Sprint	15

5.1 Burndown Chart	15

6. Sprint Review	19

6.1 Nội dung Sprint Review	19

7. Sprint Retrospective	22

7.1 Mô tả cảm xúc	22

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình	22

7.3 Bài học kinh nghiệm	23

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

Sprint goal

Hoàn thành các tính năng cốt lõi để người dùng có thể đăng ký, đăng nhập và truy cập vào hệ thống; đồng thời triển khai các phần quản trị quan trọng cho Admin gồm quản lý bài test và tổng quan trang chủ. Một Increment hoàn chỉnh phải cho phép người dùng bắt đầu sử dụng ứng dụng và Admin có thể thao tác các chức năng cơ bản.

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMA-01: Đăng ký | Người dùng đăng ký tài khoản để dùng ứng dụng | 3 | Must have |
| 2 | EMA-02: Đăng nhập | Người dùng đăng nhập vào ứng dụng để sử dụng | 3 | Must have |
| 3 | EMA-03: Quản lý trang chủ | Hiển thị tổng quan: tiến độ học, khóa học đang học | 5 | Should have |
| 4 | EMA-04: Quản lý người dùng | Admin xem, sửa, xoá thông tin người dùng | 8 | Should have |
| 5 | EMA-05: Quản lý bài test | Admin xem, sửa, xóa bài test | 5 | Must have |
| 6 | EMA-06: Quản lý thêm bài test | Admin thêm câu hỏi vào trong 1 bài test | 8 | Could have |
| 7 | EMA-07: Quản lý khóa học | Người dùng xem chi tiết khóa học | 8 | Should have |

## 1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| EMA-01 | AC1: Người dùng nhập đầy đủ: email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu |
|  | AC2: Email đúng định dạng, mật khẩu > 6 ký tự |
|  | AC3: Nếu đăng ký thành công => hiện thống báo “ Tạo tài khoản thành công”. |
|  | AC4: Trường hợp trùng email => thông báo: “Email đã được đăng ký” |
| EMA-02 | AC1: Nhập email & mật khẩu hợp lệ |
|  | AC2: Sai thông tin => báo lỗi : “Thông tin đăng nhập không đúng” |
|  | AC3: Đăng nhập đúng => điều hướng sang trang chủ |
| EMA-03 | AC1: Hiển thị tên người dùng |
|  | AC2: Hiển thị tiến độ học |
|  | AC3: Hiển thị khóa học đang học |
| EMA-04 | AC1: Admin xem danh sách người dùng |
|  | AC2: Admin sửa thông tin người dùng |
|  | AC3: Admin xóa thông tin người dùng |
| EMA-05 | AC1: Hiển thị danh sách test |
|  | AC2: Cho phép lọc theo khóa học |
|  | AC3: Chọn 1 test để xem chi tiết |
| EMA-06 | AC1: Form bài test gồm: tiêu đề, mô tả, câu hỏi, câu trả lời |
|  | AC2: Validate trống |
|  | AC3: Lưu thành công => test sẽ xuất hiện ở danh sách bên phần quản lý bài test |
| EMA-07 | AC1: Hiện thị toàn bộ khóa học |
|  | AC2: Người dùng có thể đăng ký khóa học |
|  | AC3: Hiển thị trạng thái đã/ đang học |

## 1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | User Story có Acceptance Criteria rõ ràng |
| 2 | Dev hoàn thành 100% task |
| 3 | Test đầy đủ test cases, không lỗi nghiêm trọng |
| 4 | Review bởi 1 thành viên khác |
| 5 | Commit & Push lên Git/LocalStorage hoạt động |
| 6 | Demo được cho PO |

## 1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| EMA-01 – Đăng ký | 3 | Form đơn giản, validate đơn giản |
| EMA-02 – Đăng nhập | 3 | Form đơn giản, validate đơn giản |
| EMA-03 – Trang chủ | 5 | Nhiều phần hiển thị |
| EMA-04 – Người dùng | 8 | CRUD + nhiều thao tác |
| EMA-05 - Test | 5 | Hiện thị danh sách các bài test, thêm và sửa => chuyển sang trang thêm bài test để thêm hoặc sửa |
| EMA-06– Thêm test | 8 | Form dài + validate |
| EMA-07– Khóa học | 8 | Hiển thị khóa học + đăng ký + trạng thái |

# 2.  Kanban Board

## 2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

ELN01 – Đăng ký

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| EMA-01 | EMA-01_ T1 | Nguyễn Tiến Lộc | Tạo form đăng ký |
|  | EMA-01_ T2 | Nguyễn Tiến Lộc | Validate email & mật khẩu |
|  | EMA-01_ T3 | Tester | Test chức năng |
|  | EMA-01_ T4 | Nguyễn Tiến Lộc | Lưu thông tin user vào local |

ELN02 – Đăng nhập

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| EMA-02 | EMA-02_ T1 | Nguyễn Văn Kiên | Tạo giao diện form đăng nhập |
|  | EMA-02_ T2 | Nguyễn Văn Kiên | Kiểm tra thông tin đăng nhập (khớp localStorage) |
|  | EMA-02_ T3 | Tester | Test sai mật khẩu, đúng mật khẩu, tài khoản chưa tồn tại |

ELN03 – Quản lý trang chủ

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| EMA-03 | EMA-03_ T1 | Nguyễn Công Gia Huy | Thiết kế UI trang chủ |
|  | EMA-03_ T2 | Nguyễn Công Gia Huy | Hiển thị thống kê bài test/khóa học |
|  | EMA-03_ T3 | Tester | Kiểm thử giao diện và chức năng hiển thị |

ELN04 – Quản lý người dùng

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| EMA-04 | EMA-04_T1 | Nguyễn Tiến Lộc | Tạo trang danh sách user |
|  | EMA-04_T2 | Nguyễn Tiến Lộc | Thêm, sửa, xóa người dùng |
|  | EMA-04_T3 | Nguyễn Tiến Lộc | Lọc theo vai trò (Admin/User) |
|  | EMA-04_T4 | Tester | Test CRUD và bộ lọc người dùng |

ELN05 – Quản lý bài test

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| EMA-05 | EMA-05_T1 | Vương Tuấn Linh | Tạo danh sách bài test |
|  | EMA-05_T2 | Vương Tuấn Linh | Phân trang bài test |
|  | EMA-05_T3 | Tester | Test hiển thị danh sách và phân trang |

ELN06 – Quản lý thêm bài test

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| EMA-06 | EMA-06_T1 | Nguyễn Công Gia Huy | Tạo form thêm bài test |
|  | EMA-06_T2 | Nguyễn Công Gia Huy | Validate nội dung bài test |
|  | EMA-06_T3 | Nguyễn Công Gia Huy | Lưu bài test vào localStorage |
|  | EMA-06_T4 | Tester | Test thêm mới bài test |

ELN07 – Quản lý khóa học

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| EMA-07 | EMA-07_T1 | Nguyễn Văn Kiên | Tạo danh sách khóa học |
|  | EMA-07_T2 | Nguyễn Văn Kiên | Thêm khóa học mới |
|  | EMA-07_T3 | Nguyễn Văn Kiên | Xóa / sửa khóa học |
|  | EMA-07_T4 | Tester | Test CRUD khóa học |

## 2.2 Kanban Board

| Story | Task | To Do | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMA-01 | EMA-01_T1 |  |  |  |  | Tạo form đăng ký |
| EMA-01 | EMA-01_T2 | Validate email & mật khẩu |  |  |  |  |
| EMA-01 | EMA-01_T3 |  |  |  | Test chức năng |  |
| EMA-01 | EMA-01_T4 | Lưu thông tin user vào local |  |  |  |  |
| EMA-02 | EMA-02_T1 | Tạo giao diện form đăng nhập |  |  |  |  |
| EMA-02 | EMA-02_T2 | Kiểm tra thông tin đăng nhập |  |  |  |  |
| EMA-02 | EMA-02_T3 | Test sai/đúng mật khẩu |  |  |  |  |
| EMA-03 | EMA-03_T1 |  | Thiết kế UI trang chủ |  |  |  |
| EMA-03 | EMA-03_T2 |  | Hiển thị thống kê |  |  |  |
| EMA-03 | EMA-03_T3 |  |  |  |  | Kiểm thử giao diện |
| EMA-04 | EMA-04_T1 | Tạo danh sách user |  |  |  |  |
| EMA-04 | EMA-04_T2 | Thêm, sửa, xóa user |  |  |  |  |
| EMA-04 | EMA-04_T3 | Lọc theo vai trò |  |  |  |  |
| EMA-04 | EMA-04_T4 | Test CRUD & lọc |  |  |  |  |
| EMA-05 | EMA-05_T1 | Tạo danh sách bài test |  |  |  |  |
| EMA-05 | EMA-05_T2 | Phân trang bài test |  |  |  |  |
| EMA-05 | EMA-05_T3 | Test danh sách & phân trang |  |  |  |  |
| EMA-06 | EMA-06_T1 | Tạo form thêm bài test |  |  |  |  |
| EMA-06 | EMA-06_T2 | Validate nội dung |  |  |  |  |
| EMA-06 | EMA-06_T3 | Lưu bài test vào local |  |  |  |  |
| EMA-06 | EMA-06_T4 | Test thêm mới bài test |  |  |  |  |
| EMA-07 | EMA-07_T1 | Tạo danh sách khóa học |  |  |  |  |
| EMA-07 | EMA-07_T2 | Thêm khóa học |  |  |  |  |
| EMA-07 | EMA-07_T3 | Xóa / sửa khóa học |  |  |  |  |
| EMA-07 | EMA-07_T4 | Test CRUD khóa học |  |  |  |  |

# 3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

## 3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Mức rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| EMA-01 – Đăng ký | Medium | Liên quan đến validate thông tin người dùng; dễ lỗi sai định dạng email, mật khẩu; ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo tài khoản. |
| EMA-02 – Đăng nhập | High | Có nguy cơ sai logic kiểm tra tài khoản, bảo mật thấp, dễ gây lỗi không đăng nhập được hoặc sai xác thực. |
| EMA-03 – Quản lý trang chủ | Low | Chủ yếu hiển thị dữ liệu, ít logic phức tạp, rủi ro thấp. |
| EMA-04 – Quản lý người dùng | High | Nhiều thao tác CRUD → dễ lỗi ghi đè dữ liệu, sai vai trò, mất dữ liệu khi lưu vào localStorage. |
| EMA-05 – Quản lý bài test | Medium | Có phân trang và hiển thị danh sách; rủi ro giao diện và sai số trang. |
| EMA-06 – Thêm bài test | High | Validate nội dung nhiều trường, dễ xảy ra lỗi khi lưu; phụ thuộc dữ liệu đầu vào của người dùng. |
| EMA-07 – Quản lý khóa học | Medium | CRUD nhiều bước; rủi ro trung bình nhưng thấp hơn module user. |

## 3.2 MoSCoW

| Task | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMA-01_T1 – Tạo form đăng ký | X |  |  |  | Giao diện cốt lõi để đăng ký tài khoản |
| EMA-01_T2 – Validate email/mật khẩu | X |  |  |  | Không validate → hệ thống dễ lỗi |
| EMA-01_T3 – Test chức năng đăng ký |  | X |  |  | Test quan trọng nhưng không chặn hệ thống chạy |
| EMA-01_T4 – Lưu user vào localStorage | X |  |  |  | Bắt buộc để đăng ký hoạt động |
| EMA-02_T1 – Form đăng nhập | X |  |  |  | Cốt lõi để truy cập vào hệ thống |
| EMA-02_T2 – Check thông tin đăng nhập | X |  |  |  | Không có logic check → hệ thống không hoạt động |
| EMA-02_T3 – Test sai/đúng mật khẩu |  | X |  |  | Không bắt buộc nhưng cần để đảm bảo chất lượng |
| EMA-03_T1 – UI Trang chủ | X |  |  |  | Phải có UI thì mới thao tác được các chức năng |
| EMA-03_T2 – Hiển thị thống kê |  | X |  |  | Nên làm để người dùng dễ biết được tỉ lệ hoàn thành khóa học, khóa học đang học, … |
| EMA-03_T3 – Test UI + thống kê |  | X |  |  | Cần test để phát hiện lỗi |
| EMA-04_T1 – Danh sách user | X |  |  |  | Cần có để admin quản lý người dùng |
| EMA-04_T2 – Thêm/Sửa/Xóa user | X |  |  |  | Chức năng quản lý cốt lõi |
| EMA-04_T3 – Lọc role user |  |  | X |  | Không bắt buộc nhưng nên có để dễ tìm hơn |
| EMA-04_T4 – Test CRUD user |  | X |  |  | Không bắt buộc chạy nhưng cần để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định |
| EMA-05_T1 – Danh sách bài test | X |  |  |  | Bắt buộc phải có để xem các khóa học hiện có |
| EMA-05_T2 – Phân trang bài test |  | X |  |  | Giúp tối ưu về mặt UI |
| EMA-05_T3 – Test hiển thị + phân trang |  | X |  |  | Cần test để hệ thống hiển thị đúng |
| EMA-06_T1 – Form thêm bài test |  | X |  |  | Không bắt buộc có ngay nhưng nên có để thêm các khóa học cho người dùng |
| EMA-06_T2 – Validate bài test |  | X |  |  | Nên làm để các trường không bị rỗng |
| EMA-06_T3 – Lưu bài test vào localStorage |  | X |  |  | Nên làm để lưu dữ liệu cho từng người dùng |
| EMA-06_T4 – Test thêm bài test |  | X |  |  | Nên làm để đảm bảo không lỗi |
| EMA-07_T1 – Danh sách khóa học | X |  |  |  | Cần làm để người dùng tham khảo khóa học |
| EMA-07_T2 – Thêm khóa học | X |  |  |  | Phải thêm khóa học mới đăng ký được |
| EMA-07_T3 – Xóa/Sửa khóa học | X |  |  |  | Chức năng quản lý cốt lõi |
| EMA-07_T4 – Test CRUD khóa học |  | X |  |  | Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định |

# 4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

## 4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Ví dụ:

- Task: Tạo task mới
 Mô phỏng: Khi user nhập tên task → bấm Add → hệ thống thêm vào danh sách…

ELN01 – Đăng ký

| Task | Mô phỏng |
| --- | --- |
| T1 – Tạo form đăng ký | Khi mở trang đăng ký → hệ thống hiển thị các trường Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu. |
| T2 – Validate email & mật khẩu | Khi người dùng nhập Email sai → hệ thống báo “Email không hợp lệ”; Khi mật khẩu < 6 ký tự → báo lỗi. |
| T3 – Tester test chức năng | Tester nhập các trường hợp: email sai, mật khẩu sai, thành công → kiểm tra thông báo. |
| T4 – Lưu thông tin user | Khi nhập đúng → bấm “Đăng ký” → lưu user vào localStorage → chuyển sang trang đăng nhập. |

ELN02 – Đăng nhập

| Task | Mô phỏng |
| --- | --- |
| T1 – Tạo form đăng nhập | Hệ thống hiển thị Email + Password + nút Login. |
| T2 – Kiểm tra thông tin | Khi user nhập đúng thông tin trong localStorage → cho vào trang chủ; nếu sai → báo “Sai mật khẩu”. |
| T3 – Tester kiểm thử | Tester thử 3 trường hợp: đúng, sai, tài khoản không tồn tại. |

ELN03 – Quản lý trang chủ

| Task | Mô phỏng |
| --- | --- |
| T1 – Thiết kế UI | Hiển thị thống kê bài test, khóa học, người dùng. |
| T2 – Hiển thị dữ liệu | Khi vào trang chủ → đọc localStorage → hiển thị các số liệu. |
| T3 – Tester kiểm thử | Kiểm tra hiển thị sai dữ liệu, thiếu dữ liệu hoặc giao diện lỗi. |

ELN04 – Quản lý người dùng

| Task | Mô phỏng |
| --- | --- |
| T1 – Tạo danh sách user | Hệ thống đọc danh sách user và render bảng. |
| T2 – CRUD user | Khi bấm “Add User”/“Edit”/“Delete” → cập nhật dữ liệu trong localStorage. |
| T3 – Lọc vai trò | Chọn dropdown: Admin/User → danh sách thay đổi theo vai trò. |
| T4 – Kiểm thử | Tester thử thêm/sửa/xóa/lọc. |

ELN05 – Quản lý bài test

| Task | Mô phỏng |
| --- | --- |
| T1 – Danh sách bài test | Hiển thị danh sách từ localStorage. |
| T2 – Phân trang | Chuyển trang → danh sách cập nhật theo số trang. |
| T3 – Tester kiểm thử | Test next/prev page, test danh sách rỗng. |

ELN06 – Thêm bài test

| Task | Mô phỏng |
| --- | --- |
| T1 – Form thêm test | Hiện các trường: tiêu đề, nội dung, đáp án… |
| T2 – Validate | Kiểm tra người dùng bỏ trống hoặc nhập sai. |
| T3 – Lưu bài test | Lưu vào localStorage → quay lại danh sách. |
| T4 – Tester kiểm thử | Test sai, test đúng, test lưu dữ liệu. |

ELN07 – Quản lý khóa học

| Task | Mô phỏng |
| --- | --- |
| T1 – Danh sách khóa học | Hiển thị tất cả khóa học. |
| T2 – Thêm khóa học | Người dùng nhập tên khóa học → lưu localStorage. |
| T3 – Sửa / Xóa | Click Edit/Delete → cập nhật lại danh sách. |
| T4 – Tester kiểm thử | Test CRUD đầy đủ. |

## 4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 – Đăng ký thành công | Email hợp lệ + mật khẩu hợp lệ | Bấm “Đăng ký” | Thông báo thành công + đưa vào trang đăng nhập |
| TC02 – Đăng ký sai email | Email sai định dạng | Bấm “Đăng ký” | Báo lỗi "Email không hợp lệ" |
| TC03 – Đăng nhập thành công | Tài khoản đúng | Bấm Login | Chuyển đến trang chủ |
| TC04 – Đăng nhập sai | Sai mật khẩu | Bấm Login | Hiện “Sai mật khẩu” |
| TC05 – Thêm bài test | Nhập đúng dữ liệu | Bấm “Lưu” | Bài test được thêm vào danh sách |
| TC06 – Xóa user | Click Delete | Xóa user | User bị xóa khỏi localStorage |
| TC07 – Lọc vai trò | Chọn “Admin” | Dropdown filter | Chỉ hiển thị user role Admin |

## 4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Đăng nhập đúng nhưng không vào được trang chủ | High | Kiểm tra logic check email/password → sửa điều kiện so sánh | Chức năng hoạt động bình thường |
| B02 | Lọc user không thay đổi danh sách | Medium | Sửa lại hàm filter role | Danh sách hiển thị đúng |
| B03 | Thêm bài test nhưng không lưu | High | Kiểm tra key localStorage & JSON.parse | Lưu thành công |
| B04 | Phân trang bài test hiển thị sai số trang | Medium | Sửa hàm tính totalPages | Phân trang chính xác |

# 5. Tiến độ Sprint

## 5.1 Burndown Chart

Biểu đồ burndown chart:

Cập nhật trạng thái task trên kanban dựa trên biểu đồ burndown chart:

| Story | Task | To Do | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMA-01 | EMA-01_T1 |  |  |  |  | Tạo form đăng ký |
| EMA-01 | EMA-01_T2 |  |  |  |  | Validate email & mật khẩu |
| EMA-01 | EMA-01_T3 |  |  |  | Test chức năng |  |
| EMA-01 | EMA-01_T4 |  |  |  |  | Lưu thông tin user vào local |
| EMA-02 | EMA-02_T1 |  |  |  |  | Tạo giao diện form đăng nhập |
| EMA-02 | EMA-02_T2 |  |  |  |  | Kiểm tra thông tin đăng nhập |
| EMA-02 | EMA-02_T3 |  |  |  | Test sai/đúng mật khẩu |  |
| EMA-03 | EMA-03_T1 |  |  |  |  | Thiết kế UI trang chủ |
| EMA-03 | EMA-03_T2 |  |  |  |  | Hiển thị thống kê |
| EMA-03 | EMA-03_T3 |  |  |  |  | Kiểm thử giao diện |
| EMA-04 | EMA-04_T1 |  |  |  |  | Tạo danh sách user |
| EMA-04 | EMA-04_T2 |  |  |  |  | Thêm, sửa, xóa user |
| EMA-04 | EMA-04_T3 |  |  |  |  | Lọc theo vai trò |
| EMA-04 | EMA-04_T4 |  |  |  | Test CRUD & lọc |  |
| EMA-05 | EMA-05_T1 |  |  |  |  | Tạo danh sách bài test |
| EMA-05 | EMA-05_T2 |  |  |  |  | Phân trang bài test |
| EMA-05 | EMA-05_T3 |  |  |  | Test danh sách & phân trang |  |
| EMA-06 | EMA-06_T1 |  |  |  |  | Tạo form thêm bài test |
| EMA-06 | EMA-06_T2 |  |  |  |  | Validate nội dung |
| EMA-06 | EMA-06_T3 |  |  |  |  | Lưu bài test vào local |
| EMA-06 | EMA-06_T4 |  |  |  | Test thêm mới bài test |  |
| EMA-07 | EMA-07_T1 |  |  |  |  | Tạo danh sách khóa học |
| EMA-07 | EMA-07_T2 |  |  |  |  | Thêm khóa học |
| EMA-07 | EMA-07_T3 |  |  |  |  | Xóa / sửa khóa học |
| EMA-07 | EMA-07_T4 |  |  |  | Test CRUD khóa học |  |

Day 1 → Day 2

Giảm: 25 → 22 (hoàn thành 3 task)
Task chuyển sang Done / Review:

- EMA-01_T3 – Tester (Review)

- EMA-02_T3 – Tester (Done)

- EMA-03_T3 – Tester (Done)

Lý do:
Tester kiểm thử nhanh các chức năng có UI/logic đơn giản vì Developer đã chuẩn bị giao diện đầy đủ.

Day 2 → Day 3

Giảm: 22 → 20 (hoàn thành 2 task)
Hoàn thành thêm:

- EMA-05_T3 – Tester

- EMA-07_T4 – Tester

Lý do:
Các hạng mục test CRUD cho bài test và khóa học hoàn thành nhờ checklist rõ ràng và dữ liệu mẫu đầy đủ.

Day 3 → Day 4

Giảm: 20 → 16 (hoàn thành 4 task)
Chuyển trạng thái:

- EMA-01_T1 – Tạo form đăng ký → Done

- EMA-02_T1 – Form đăng nhập → Done

- EMA-03_T1 – UI trang chủ → Done

- EMA-04_T1 – Danh sách user → Done

Lý do:
Nhóm Developer tập trung hoàn thiện loạt giao diện đơn giản và hoàn tất gần như cùng thời điểm.

Day 4 → Day 5

Giảm: 16 → 12 (hoàn thành 4 task)
Hoàn thành:

- EMA-06_T1 – Form thêm bài test

- EMA-05_T1 – Danh sách bài test

- EMA-04_T3 – Lọc role user

- EMA-07_T1 – Danh sách khóa học

Lý do:
Các màn danh sách (List Page) và chức năng lọc có logic nhẹ, dễ triển khai nhanh.

Day 5 → Day 6

Giảm: 12 → 7 (hoàn thành 5 task)
Hoàn thành task logic mức trung bình:

- EMA-01_T2 – Validate đăng ký

- EMA-02_T2 – Check đăng nhập

- EMA-03_T2 – Thống kê trang chủ

- EMA-05_T2 – Phân trang bài test

- EMA-07_T2 – Thêm khóa học

Lý do:
Nhóm task yêu cầu xử lý logic, điều kiện và tính toán nhiều hơn nên cần thêm thời gian.

Day 6 → Day 7

Giảm: 7 → 3 (hoàn thành 4 task cuối)
Hoàn thành các task còn lại:

- EMA-01_T4 – Lưu user

- EMA-06_T2 – Validate test

- EMA-06_T3 – Lưu bài test

- EMA-07_T3 – Sửa/xóa khóa học

Lý do:
Hoàn tất nhóm CRUD & localStorage cuối cùng, kết thúc toàn bộ công việc của Sprint.

5.2 Daily Scrum Log

| Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay làm gì | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 | Làm giao diện đăng ký | Làm validate form | Email regex khó |
| Log2 | Validate đăng ký | Làm form đăng nhập | Lưu localStorage lỗi |
| Log3 | Làm đăng nhập | Làm trang chủ | Dữ liệu thống kê chưa đúng |
| Log4 | Làm trang chủ UI | Làm CRUD người dùng | Chưa ổn định dữ liệu |
| Log5 | Làm CRUD user | Làm bài test | Lỗi phân trang |
| Log6 | Làm bài test | Làm trang khóa học | Thiếu dữ liệu test |
| Log7 | Hoàn thiện | Chuẩn bị Review | Không |

# 6. Sprint Review

## 6.1 Nội dung Sprint Review

1. Thông tin Sprint

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên Sprint | Sprint 1 – Hệ thống quản lý học tập |
| Thời gian | 7 ngày |
| Sprint Goal | Hoàn thành chức năng cốt lõi: đăng ký, đăng nhập, trang chủ, quản lý user, quản lý bài test & khóa học. |
| Team | 3 Dev + 1 Tester |

2. Những gì đã hoàn thành trong Sprint

Hoàn thành 7/7 User Stories

| User Story | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| EMA-01 – Đăng ký | Done | Hoàn thành đầy đủ AC |
| EMA-02 – Đăng nhập | Done | Không lỗi nghiêm trọng |
| EMA-03 – Trang chủ | Done | Hiển thị thống kê đầy đủ |
| EMA-04 – Quản lý người dùng | Done | CRUD + lọc role |
| EMA-05 – Quản lý bài test | Done | Danh sách + phân trang |
| EMA-06 – Thêm bài test | Done | Validate + lưu test |
| EMA-07 – Quản lý khóa học | Done | CRUD đầy đủ |

Increment (giá trị mang lại cuối Sprint)

Hệ thống hiện đã cho phép:

- Người dùng đăng ký / đăng nhập

- Admin quản lý người dùng, khóa học, bài test

- Hiển thị trang chủ tổng quan để người dùng theo dõi tiến độ

- Tất cả dữ liệu được lưu & hoạt động trên localStorage
→ Increment đủ điều kiện Release bản Alpha

3. Những gì chưa hoàn thành / vượt phạm vi Sprint

| Hạng mục | Trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Cải thiện UX/UI | Chưa làm | Ưu tiên chức năng trước |
| Bộ lọc role (EMA-04) | Có 1 bug chưa fix | Cần chỉnh logic filter |
| Tối ưu phân trang test | Đã fix nhưng cần test lại | Logic phức tạp ở cạnh biên |

4. Demo Sprint (Tóm tắt)

Trong buổi Review, team đã demo:

- Đăng ký & đăng nhập thành công

- Màn hình trang chủ hiển thị tiến độ và khóa học

- Quản lý user: thêm, sửa, xóa, lọc role

- CRUD khóa học & bài test

- Phân trang bài test hoạt động

- Dữ liệu được lưu trữ và đồng bộ giữa các màn hình

PO xác nhận: Sprint đạt yêu cầu và đúng hướng sản phẩm.

5. Burndown Chart – Kết quả tiến độ

- Công việc giảm đều theo từng ngày

- 25 task → hoàn thành còn 3 task nhỏ cuối Sprint

- Không có ngày “đứng yên”, tiến độ ổn định

- Sprint kết thúc với 3 task pending nhưng không ảnh hưởng mục tiêu Sprint

Đánh giá: Tiến độ Sprint tốt, sát với Ideal Burndown.

6. Kết quả kiểm thử & chất lượng

| Mục | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng Test Case | 18 |
| Pass | 15 |
| Fail | 3 |
| Bug phát hiện | 4 |
| Bug đã fix | 3 |
| Bug còn lại | 1 |
| Tỉ lệ Pass | 83% |

Đánh giá chất lượng: Ổn định – đủ điều kiện release nội bộ.

7. Phản hồi từ Product Owner

| Nhận xét | Chi tiết |
| --- | --- |
| Điểm mạnh | Đúng phạm vi Sprint, hoàn thành toàn bộ chức năng cốt lõi |
| Cần cải thiện | UI còn đơn giản, phân trang chưa đẹp |
| Yêu cầu mới | Thêm dashboard thống kê nâng cao cho Sprint sau |

8. Kế hoạch cho Sprint tiếp theo

- Tối ưu giao diện trang chủ

- Thêm chức năng quản lý bài test nâng cao

- Hoàn thiện bộ lọc user + phân trang

- Bổ sung các biểu đồ thống kê

- Fix bug còn tồn và retest toàn bộ

9. Kết luận Sprint

Sprint 1 được đánh giá thành công, đáp ứng đầy đủ mục tiêu đã đề ra:

- Toàn bộ User Story cốt lõi hoàn thành.

- Demo mượt, PO hài lòng.

- Increment đủ điều kiện triển khai nội bộ.

- Team phối hợp tốt — tiến độ ổn định.

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

# 7. Sprint Retrospective

## 7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad (Hài lòng) | Mad (Khó chịu) | Sad (Tiếc nuối) |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành đa số task đúng tiến độ | Một số task logic mất nhiều thời gian hơn dự kiến | Chưa tạo được bộ Test Case chuẩn |
| Dev – Tester phối hợp trôi chảy hơn | Tester phải chờ Dev hoàn thành UI để test | Chưa có thời gian refactor code |
| UI hoàn thiện nhanh, ít lỗi | Một số task mô tả chưa rõ ràng | Thành viên chưa chủ động nhận task khi rảnh |
| Bug được phát hiện và xử lý sớm | Logic lưu dữ liệu chưa thống nhất | Chưa họp điều chỉnh workload hằng ngày |

## 7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

| Mức độ ưu tiên | Cải tiến đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Must Improve | Làm rõ mô tả task trước khi bắt đầu Sprint | Giảm thời gian hỏi lại, tránh hiểu sai |
| Must Improve | Chuẩn hóa luồng lưu dữ liệu giữa các module | Tránh lỗi trùng logic & inconsistency |
| Should Improve | Tạo checklist/Test Case cho Tester | Tăng chất lượng test, giảm sót bug |
| Should Improve | Họp nhanh 5 phút để review tiến độ mỗi ngày | Cân bằng workload, tránh dồn việc |
| Could Improve | Pair-programming cho task phức tạp | Giảm lỗi logic, tăng tốc độ hoàn thành |

## 7.3 Bài học kinh nghiệm

| Nhóm nội dung | Bài học rút ra |
| --- | --- |
| Quản lý công việc | Chia nhỏ task giúp dev hoàn thành đều hơn, không dồn vào cuối Sprint |
| Giao tiếp nhóm | Trao đổi sớm về yêu cầu giúp tránh sai hướng phát triển |
| Coding & Testing | Nên thống nhất tiêu chuẩn validate & quy tắc lưu dữ liệu trước khi code |
| Quy trình | Cần có Test Case cơ bản trước khi dev hoàn thành để test không bị chậm |
| Cá nhân | Chủ động nhận task khi rảnh để tránh backlog bị tồn đọng |